## Matriz contractual
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – Angel Mateus Arrieta Morelo | [9 empty] | RESUMEN
Contrato HILEROS 055-2026 ¦ Personal de comunicación y visibilidad (según objeto contractual) | [9 empty] | Indicador | Valor
Total de obligaciones
Contratista | Angel Mateus Arrieta Morelo |  |  | Contrato | HILEROS 055-2026 |  |  |  |  | Cumplidas
Rol / objeto | Personal de comunicación y visibilidad (según objeto contractual) |  |  | Plazo | 1 de marzo de 2026 – 31 de octubre de 2026 |  |  |  |  | En proceso
Proyecto | Turning Tides P1010 |  |  | Coordinacion | Francy Conu |  |  |  |  | Avance promedio
No. | Fase / componente | Obligación o entregable | Resultado esperado / criterio | Actividades realizadas | Producto o evidencia | Enlace / anexo | Estado | % avance | Observaciones / validación
1 | Coordinación | Mantener comunicación constante con la coordinación del proyecto para los ajustes necesarios y realizar presentación de avances cada mes. | Registro de coordinaciones, ajustes y presentaciones mensuales. | Se sostuvo comunicación continua con la coordinación del proyecto para revisar prioridades funcionales, ajustes de contenido, definición de accesos y validación de avances de la plataforma. Los avances se reportaron mediante informes mensuales y espacios de seguimiento. | Informes administrativos firmados de abril y mayo de 2026; registro base de reunión del 27 de marzo de 2026 (Google Meet, 49 minutos); trazabilidad de requerimientos funcionales y ajustes atendidos durante el periodo. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs ; informes ABRIL/MAYO 2026 | En proceso | 100
3 | Fase 1 – MVP | Desarrollar el MVP de la plataforma en el plazo establecido (3 meses). | MVP funcional dentro del plazo contractual indicado. | Se diseñó, desarrolló y desplegó el MVP de la plataforma con Next.js, React, TypeScript y Tailwind. El alcance funcional entregado en Fase 1 incluye inicio, biblioteca, memoria afroterritorial, MJN, gobierno propio, incidencia, mirador de datos (Power BI) y paneles administrativos base. El geoportal/geovisor interno no se incluye como entregable cerrado del MVP; corresponde a la siguiente etapa. | MVP funcional. Catálogo de módulos/URLs: https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/modulos-y-urls. Docs generales: https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/ ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/modulos-y-urls ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs | Cumplido | 100
4 | Fase 1 – MVP | Implementar sistema de usuarios y roles (público, interno y administrador). | Usuarios y roles implementados y probados. | Se implementó autenticación con Supabase SSR, validación de sesión, control de permisos por rol y flujos de solicitud/aprobación de acceso. También se habilitaron superficies diferenciadas para visitante público, usuario interno y administración. | Sistema de usuarios y roles operativo. Guía legible: https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/accesos. Login https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/login. Admin angelarrieta34@gmail.com / welcome123. Interno fconu@renacientes.org / @welcome123. Panel https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/admin. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/accesos ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/login ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/admin | Cumplido | 100
5 | Fase 1 – MVP | Configurar niveles de visibilidad de contenidos (público, interno y restringido). | Permisos y niveles de visibilidad configurados. | Se configuraron reglas de apertura y descarga por nivel de visibilidad, junto con validaciones por sesión y por rol para contenidos públicos e internos. El comportamiento también contempla accesos aprobados a documentos puntuales. | Lógica de visibilidad y permisos activa para documentos, vistas protegidas y recursos con acceso condicionado por rol o por aprobación previa. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/modulos-y-urls ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/gobierno-propio ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/biblioteca ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/memoria-afroterritorial | Cumplido | 100
6 | Fase 1 – MVP | Desarrollar e implementar la Biblioteca Base con buscador y filtros básicos. | Biblioteca operativa con buscador y filtros. | Se desarrolló la Biblioteca Base con barra de búsqueda, filtros por sección, territorio, tipo, año y temas, además de resumen de filtros activos y paginación. Se integró la sección de normativa con registros visibles por rol. | Biblioteca Base navegable y filtrable, con búsqueda funcional, resumen de filtros y acceso al corpus documental del MVP. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/modulos-y-urls ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/biblioteca ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/memoria-afroterritorial ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/memoria-afroterritorial/mediateca-ubuntu | Cumplido | 100
7 | Fase 1 – MVP | Crear la sección Mujeres, Juventudes y Niñez. | Sección implementada y disponible. | Se construyó la sección Mujeres, Juventudes y Niñez con hero editorial, contexto político, documentos filtrados por agenda, piezas autorizadas y campañas destacadas. Parte del componente de litigio estratégico sigue dependiendo de contenido definitivo del equipo. | Sección MJN publicada con estructura editorial, tabs de contenido, piezas autorizadas y campañas visibles; pendiente completar insumos definitivos en algunos contenidos asociados a litigio. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/modulos-y-urls ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/mujeres-juventudes-ninez | En proceso | 90
8 | Fase 1 – MVP | Integrar dashboards Power BI y enlace al geoportal interno. | Dashboards y enlace integrados. | Se integró el mirador de datos con tableros Power BI visibles según rol, panel SCITA para consumo de dashboards y superficie administrativa para crear y editar tableros. Respecto al geoportal interno: no se entrega como módulo implementado del MVP; solo se deja preparada una ruta/punto de acceso para la siguiente etapa del proyecto, donde corresponde la integración plena con el geoportal SIG del equipo. | Power BI / mirador de datos: implementado (catálogo, SCITA/estadísticas, administración de tableros). Geoportal interno: NO implementado como módulo del MVP; diferido a la siguiente etapa. Evidencia de la página de acceso preparatoria en (no constituye cierre del módulo SIG). | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/modulos-y-urls ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/estadisticas ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/scita ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/admin/dashboards ; Geoportal siguiente etapa: https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/geoportal | En proceso | 70
9 | Fase 1 – MVP | Implementar seguridad básica (SSL y control de accesos). | SSL y control de accesos habilitados. | Se aseguró el acceso HTTPS en despliegue y se implementaron validaciones de sesión, protección de rutas, control de permisos y separación de vistas según rol. La protección cubre páginas internas y superficies administrativas. | Seguridad básica operativa (HTTPS + sesión/roles). Entrada admin/interno vía https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/login ; credenciales admin e internas en https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/accesos | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/accesos ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/login ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/admin | Cumplido | 100
10 | Fase 1 – MVP | Entregar código fuente completo y accesos administrativos. | Código fuente y credenciales entregados formalmente. | El código fuente permanece versionado en GitHub con historial de cambios y despliegues continuos. Repositorio privado: https://github.com/anuidev8/palenke. Existen superficies administrativas funcionales en la plataforma. La entrega formal de accesos (GitHub por email + credenciales admin + acta) pertenece al cierre contractual. | Código en GitHub privado + guía https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/repositorio-codigo. Accesos plataforma: https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/accesos. Pendiente acta formal de transferencia. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/repositorio-codigo ; https://github.com/anuidev8/palenke (privado; invitar por email) ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/accesos | En proceso | 60
11 | Fase 1 – MVP | Entregar documentación técnica básica. | Documentación técnica básica completa. | Se elaboró documentación técnica del MVP en formatos Markdown, HTML y PDF, junto con el protocolo operativo de integración SIG - BI - PostgreSQL - Power BI - Palenke. | Documentación técnica legible en https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs (arquitectura/DB: https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/arquitectura-y-base-de-datos; construcción por módulo: https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/como-esta-construido) y paquete docs/technical en el repositorio. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/arquitectura-y-base-de-datos ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/como-esta-construido ; docs/technical/palenke-mvp-technical-documentation.md | Cumplido | 100
12 | Fase 1 – MVP | Capacitar al equipo designado. | Capacitación realizada y soportada. | No se encontró evidencia formal en el repositorio de una sesión de capacitación cerrada con lista de asistencia, agenda, material o grabación entregable para este ítem. | Sin evidencia formal de capacitación al equipo designado dentro del corte revisado. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs | No iniciado | 0
13 | Fase 1 – MVP | Corregir fallas detectadas antes de la entrega final. | Incidencias resueltas y versión final estabilizada. | Durante el periodo se atendieron ajustes funcionales, visuales y de estructura de datos, incluyendo refactors, rediseños de módulos y correcciones derivadas de requerimientos nuevos o cambios editoriales. | Historial de mejoras y correcciones en curso, soportado por cambios en el repositorio y por la trazabilidad consignada en informes mensuales. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/modulos-y-urls ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/ ; https://github.com/anuidev8/palenke | En proceso | 50
14.1 | Entregable Fase 1 | Plataforma web MVP completamente funcional. | Producto verificable y recibido. | Producto consolidado a partir de la obligación 3: MVP publicado y verificable en la URL vigente del proyecto. | Plataforma web MVP completamente funcional para validación cliente/supervisión. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/modulos-y-urls ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/ | Cumplido | 100
14.2 | Entregable Fase 1 | Sistema de usuarios y roles (público, interno y administrador). | Producto verificable y recibido. | Producto consolidado a partir de la obligación 4: autenticación, roles y superficies diferenciadas. | Sistema de usuarios y roles implementado y listo para continuidad operativa. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/accesos ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/login ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/admin | Cumplido | 100
14.3 | Entregable Fase 1 | Configuración de niveles de visibilidad (público, interno y restringido). | Producto verificable y recibido. | Producto consolidado a partir de la obligación 5: reglas de visibilidad por rol y por acceso aprobado. | Configuración de visibilidad operativa para contenidos públicos e internos. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/modulos-y-urls ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/gobierno-propio ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/biblioteca | Cumplido | 100
14.4 | Entregable Fase 1 | Biblioteca Base con buscador y filtros básicos. | Producto verificable y recibido. | Producto consolidado a partir de la obligación 6: módulo de Biblioteca Base navegable y filtrable. | Biblioteca Base disponible en entorno vigente del proyecto. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/modulos-y-urls ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/biblioteca ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/memoria-afroterritorial | Cumplido | 100
14.5 | Entregable Fase 1 | Sección Mujeres, Juventudes y Niñez. | Producto verificable y recibido. | Producto consolidado a partir de la obligación 7: arquitectura editorial del módulo MJN ya publicada. | Sección MJN operativa, con contenidos aún abiertos a completitud editorial. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/modulos-y-urls ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/mujeres-juventudes-ninez | En proceso | 90
14.6 | Entregable Fase 1 | Integración de dashboards Power BI. | Producto verificable y recibido. | Producto consolidado a partir de la obligación 8: paneles de datos y administración de dashboards ya integrados en la plataforma. | Integración funcional de tableros Power BI dentro del ecosistema Palenke. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/modulos-y-urls ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/estadisticas ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/scita ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/admin/dashboards | Cumplido | 100
14.7 | Entregable Fase 1 | Enlace seguro al geoportal interno. | Producto verificable y recibido. | Este entregable (enlace/módulo seguro al geoportal interno) no se cierra dentro del MVP. En Fase 1 solo existe una página/punto de entrada preparatorio. La implementación del módulo geoportal corresponde a la siguiente etapa del proyecto. | Insumo de continuidad / siguiente etapa: ruta de acceso preparada (/geoportal), sin cierre del módulo geoportal SIG como parte del MVP. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/modulos-y-urls ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/geoportal ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/accesos (siguiente etapa / no MVP) | Insumo de continuidad | 30
14.8 | Entregable Fase 1 | Implementación de seguridad básica (SSL y control de accesos). | Producto verificable y recibido. | Producto consolidado a partir de la obligación 9: despliegue HTTPS y control de accesos por sesión/rol. | Seguridad básica implementada según alcance Fase 1. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/accesos ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/login ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/admin | Cumplido | 100
14.9 | Entregable Fase 1 | Entrega de código fuente en repositorio Git. | Repositorio entregado y accesible. | Entregable asociado a la obligación 10: código en repositorio privado https://github.com/anuidev8/palenke. Acceso mediante invitación por correo electrónico en GitHub. Pendiente cierre documental (acta/credenciales admin). | Código fuente versionado en https://github.com/anuidev8/palenke (privado). Listo para transferencia con acceso por email. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/repositorio-codigo ; https://github.com/anuidev8/palenke | En proceso | 60
14.10 | Entregable Fase 1 | Documentación técnica básica. | Documento entregado. | Producto consolidado a partir de la obligación 11: documentación del MVP y protocolo técnico disponibles. | Documentación técnica básica entregada. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/arquitectura-y-base-de-datos ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/como-esta-construido | Cumplido | 100
16 | Fase 2 – Plataforma integral | Implementar taxonomías y metadatos avanzados para organización de contenidos. | Taxonomías y metadatos implementados. | Se avanzó en metadatos y taxonomías mediante varias migraciones y ajustes editoriales para gobierno propio, conservación, reglamentos y publicaciones. El modelo ya organiza mejor el contenido, pero aún no cubre de forma homogénea todos los módulos documentales. | Taxonomías y metadatos parciales implementados en varios componentes del sistema, reutilizables para la fase integral. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/arquitectura-y-base-de-datos ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/gobierno-propio ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/biblioteca | En proceso | 55
17 | Fase 2 – Plataforma integral | Desarrollar motor de búsqueda avanzada con múltiples filtros. | Motor de búsqueda avanzado operativo. | Actualmente existen búsqueda por texto, filtros múltiples, chips de temas, buscadores por módulo y una capa adicional de búsqueda asistida para biblioteca/mediateca. Aún no existe un único motor transversal para todos los módulos de la plataforma integral. | Capacidades de búsqueda avanzada parciales: filtros múltiples en biblioteca, búsqueda por módulo, búsqueda jurídica y panel de búsqueda asistida. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/modulos-y-urls ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/biblioteca | En proceso | 60
18 | Fase 2 – Plataforma integral | Implementar módulo de Áreas de Conservación Comunitaria (ACCs). | Módulo ACCs implementado. | Se implementó un módulo administrativo de ACCs y su correlato público en gobierno propio, con metadatos territoriales, visibilidad, vínculo a dashboard y referencia preparatoria al geoportal (módulo diferido a siguiente etapa, fuera del MVP). El módulo ya es demostrable, aunque el cierre fino de contenido y operación sigue abierto. | Módulo ACC funcional para gestión y visualización, con estructura pública y administrativa disponible. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/modulos-y-urls ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/gobierno-propio ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/admin/accs ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/accesos | En proceso | 90
19 | Fase 2 – Plataforma integral | Desarrollar módulo estructurado de incidencia política y litigio estratégico. | Módulo implementado y probado. | Se habilitó la sección de Incidencia/Lo Último con listado, detalle, búsqueda, paginación y soporte para publicaciones con imagen o embeds sociales. El componente de litigio estratégico estructurado sigue dependiendo de insumos definitivos y de consolidación editorial. | Módulo de incidencia publicado y utilizable; componente de litigio estratégico aún en consolidación. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/modulos-y-urls ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/incidencia ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/noticias | En proceso | 55
20 | Fase 2 – Plataforma integral | Fortalecer integraciones técnicas (APIs e interoperabilidad). | Integraciones ampliadas y documentadas. | Se construyeron APIs internas de la propia plataforma para solicitudes de acceso, mensajes de contacto, carga/preparación de evidencias SCITA y previsualización/URL firmada de documentos. No se documentan integraciones amplias con APIs externas de terceros dentro de este entregable. | Conjunto de endpoints internos implementados para soporte funcional del portal, administración de acceso y gestión documental. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/arquitectura-y-base-de-datos ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/ | En proceso | 60
21 | Fase 2 – Plataforma integral | Optimizar rendimiento y reforzar seguridad de la plataforma. | Mejoras de rendimiento y seguridad verificadas. | No se encontró evidencia suficiente de una fase formal de optimización de rendimiento ni de hardening adicional de seguridad más allá del control de acceso básico ya implementado. | Sin evidencia formal de optimización ampliada o auditoría específica de performance/seguridad. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs | No iniciado | 0
22 | Fase 2 – Plataforma integral | Ampliar la documentación técnica del sistema. | Documentación técnica ampliada. | Además de la documentación básica del MVP, ya existen un protocolo técnico de integración y un checklist de cumplimiento que sirven como base para ampliar la documentación del sistema. Aún falta consolidar un paquete único de documentación ampliada de Fase 2. | Base documental ampliada en construcción: protocolo técnico, checklist de cumplimiento y materiales de continuidad. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/arquitectura-y-base-de-datos ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/como-esta-construido | En proceso | 60
23 | Fase 2 – Plataforma integral | Realizar capacitación complementaria al equipo. | Capacitación complementaria soportada. | No se encontró evidencia formal de capacitación complementaria documentada en el repositorio para este corte. | Sin evidencia formal de capacitación complementaria. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs | No iniciado | 0
24 | Fase 2 – Plataforma integral | Garantizar estabilidad técnica durante el periodo acordado. | Registro de estabilidad, soporte e incidencias. | La plataforma ha mantenido desarrollo y despliegue continuo durante el periodo revisado, con seguimiento mensual y sin evidencia en el repositorio de una caída estructural documentada del servicio. El aseguramiento definitivo de estabilidad sigue siendo una obligación vigente hasta el cierre del contrato. | Historial de continuidad técnica y mantenimiento funcional del portal durante el periodo evaluado. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/modulos-y-urls ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/ ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/repositorio-codigo | En proceso | 60
25.1 | Entregable Fase 2 | Implementación de taxonomías y metadatos avanzados. | Producto verificable y recibido. | Entregable asociado a la obligación 16: taxonomías y metadatos ya avanzados, todavía no cerrados para todo el sistema. | Implementación parcial y verificable de metadatos avanzados. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/arquitectura-y-base-de-datos ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/gobierno-propio ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/biblioteca | En proceso | 55
25.2 | Entregable Fase 2 | Motor de búsqueda avanzada por múltiples filtros. | Producto verificable y recibido. | Entregable asociado a la obligación 17: filtros múltiples, búsqueda por módulos y búsqueda asistida, aún sin motor único transversal. | Motor de búsqueda avanzada parcial, con varias piezas funcionales ya implementadas. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/modulos-y-urls ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/biblioteca | En proceso | 60
25.3 | Entregable Fase 2 | Módulo de Áreas de Conservación Comunitaria (ACCs). | Producto verificable y recibido. | Entregable asociado a la obligación 18: módulo ACC visible en administración y componente público relacionado. | Módulo ACC funcional y demostrable. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/modulos-y-urls ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/gobierno-propio ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/admin/accs | En proceso | 90
25.4 | Entregable Fase 2 | Módulo estructurado de incidencia política y litigio. | Producto verificable y recibido. | Entregable asociado a la obligación 19: módulo de incidencia visible, con litigio aún como línea en consolidación. | Incidencia publicada y litigio estratégico aún en proceso. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/modulos-y-urls ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/incidencia | En proceso | 55
25.5 | Entregable Fase 2 | Integraciones técnicas ampliadas (APIs y mejoras de interoperabilidad). | Producto verificable y recibido. | Entregable asociado a la obligación 20: APIs internas del portal ya implementadas para soportar acceso, contacto, SCITA y documentos. | Integraciones técnicas internas operativas dentro del propio sistema. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/arquitectura-y-base-de-datos ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/ | En proceso | 60
25.6 | Entregable Fase 2 | Optimización de rendimiento y refuerzo de seguridad. | Producto verificable y recibido. | Entregable asociado a la obligación 21: no se evidencia aún una línea formal de optimización avanzada o refuerzo adicional de seguridad. | Sin evidencia formal de optimización ampliada. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs | No iniciado | 0
25.7 | Entregable Fase 2 | Documentación técnica ampliada. | Documento entregado. | Entregable asociado a la obligación 22: base documental robusta disponible, pendiente consolidación ampliada final. | Documentación técnica ampliada en construcción, con base ya existente. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/arquitectura-y-base-de-datos ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/como-esta-construido | En proceso | 60
25.8 | Entregable Fase 2 | Capacitación complementaria. | Evidencia de capacitación y asistencia. | Entregable asociado a la obligación 23: no se encontró evidencia documental de la capacitación complementaria. | Sin evidencia formal de capacitación complementaria. | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs | No iniciado | 0
Fuente: obligaciones específicas del Contrato de Prestación de Servicios No. HILEROS 055-2026. Diligenciar una fila por obligación y mantener la misma numeración en la carpeta de evidencias.

## Cierre administrativo
CHECKLIST DE CIERRE – Angel Mateus Arrieta Morelo ¦ HILEROS 055-2026
No. | Requisito de cierre | Detalle / aplicabilidad | Estado | Evidencia / enlace | Observaciones
1 | Informe final | DOCX y PDF firmados. | No iniciado |  | Formato final pendiente de elaboración, firma y exportación a PDF.
2 | Presentación ejecutiva | PPTX y PDF; estructura de 7 diapositivas. | No iniciado |  | No se encontró una presentación ejecutiva final cerrada dentro del repositorio.
3 | Matriz contractual | Obligaciones diligenciadas, evidencias enlazadas y validación de supervisión. | En proceso | docs/final-formats/02_Matriz_cumplimiento_ANGEL_MATEUS_final.xlsx | Matriz revisada y ajustada con corte al 17 de julio de 2026; queda pendiente validación final de supervisión.
4 | Documentación de evidencias (/docs) | URLs de producto y páginas Fumadocs /docs por obligación. | Cumplido | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/informe-y-matriz ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/modulos-y-urls ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/como-esta-construido | Toda la evidencia verificable vive en Fumadocs (/docs) y URLs del producto. La página /docs/como-esta-construido cubre rutas, lógica y APIs por módulo. Sin carpeta evidences ni capturas obligatorias.
5 | Cuenta de cobro | Con aprobación de la supervisión. | No iniciado |  | Documento administrativo no localizado en el repositorio del proyecto.
6 | Seguridad social | Planilla correspondiente al periodo final. | No iniciado |  | Planilla del periodo final no localizada en el repositorio del proyecto.
7 | RUT | Copia vigente, cuando sea requerida. | No iniciado |  | El RUT no se encontró dentro de la carpeta del proyecto.
8 | Legalización de gastos | Cuando aplique. | No iniciado |  | No hay evidencia suficiente para concluir si aplica o si ya fue legalizada por otro canal administrativo.
9 | Paz y Salvo | Formato institucional diligenciado. | No iniciado |  | Formato institucional pendiente de gestión en el cierre contractual.
10 | Transferencia técnica/documental | Repositorio Git, código fuente, accesos administrativos, documentación técnica básica y ampliada, evidencias de capacitación y acta de transferencia. | En proceso | https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/repositorio-codigo ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/accesos ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/arquitectura-y-base-de-datos ; https://pro-palenke-vw-two.vercel.app/docs/como-esta-construido ; https://github.com/anuidev8/palenke | Repo privado + accesos plataforma (admin: angelarrieta34@gmail.com / welcome123; interno: fconu@renacientes.org / @welcome123). Pendiente acta formal.
11 | Observaciones de supervisión | Atendidas y cerradas. | No iniciado |  | No se encontraron cierres formales de observaciones de supervisión dentro del repositorio.