DOCUMENTO GENERAL DE ORIENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL

PROYECTO TURNING TIDES P1010

“RECONOCIMIENTO INTEGRAL Y FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DE LOS PUEBLOS AFRODESCENDIENTES EN LAS FUENTES HÍDRICAS EN COLOMBIA”

El presente documento tiene como propósito orientar la presentación del informe final de las personas contratistas vinculadas al proyecto Turning Tides P1010. Cada informe deberá elaborarse en el formato institucional de Hileros y deberá guardar coherencia directa con la matriz de cumplimiento contractual y con las obligaciones específicas establecidas en cada contrato.

El informe final debe permitir verificar, de manera clara y organizada, qué actividades se realizaron, qué productos se entregan, qué productos quedan en curso, qué soportes existen y qué recomendaciones deben quedar para la continuidad del proyecto.

- CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME FINAL

Cada contratista deberá incluir en su informe final los siguientes puntos:

- Datos generales del contrato: nombre, cargo, número de contrato, periodo reportado, objeto contractual y fecha de presentación.

- Cumplimiento de obligaciones: descripción breve de cada obligación contractual, indicando qué actividades se realizaron para cumplirla.

- Productos o evidencias entregadas: relación de documentos, archivos, bases de datos, mapas, actas, informes, presentaciones, registros, enlaces o soportes que evidencien el cumplimiento.

- Estado de cada producto: indicar si el producto está terminado, en revisión, en ajuste, en curso, pendiente o entregado como insumo de continuidad.

- Porcentaje de avance: señalar el avance real de cada obligación o producto, de acuerdo con la matriz de cumplimiento.

- Observaciones y pendientes: explicar qué falta, qué debe revisarse, qué requiere continuidad y qué recomendaciones deja el contratista.

- Repositorio de evidencias: entregar una carpeta digital organizada, con subcarpetas numeradas de acuerdo con la matriz de cumplimiento.

- Cierre administrativo: anexar cuenta de cobro, seguridad social, RUT si aplica, paz y salvo, legalización de gastos cuando corresponda, matriz diligenciada e informe firmado en Word y PDF.

- CRITERIO CENTRAL PARA DILIGENCIAR EL INFORME

El informe final debe construirse obligación por obligación, tomando como base la matriz de cumplimiento. No se debe presentar información general sin relacionarla con el contrato.

Para cada obligación se debe responder:

- Qué obligación tenía.

- Qué actividades realizó.

- Qué producto o evidencia entrega.

- Dónde está el soporte.

- Cuál es el estado real del producto.

- Qué queda pendiente o qué recomienda.

- ESTADO DE LOS PRODUCTOS

Para efectos del informe y la matriz, cada producto debe clasificarse así:

- Terminado: producto completo, entregado y soportado.

- En revisión: producto entregado, pendiente de observaciones o aprobación.

- En ajuste: producto revisado que requiere correcciones.

- En curso: producto con avances verificables, pero no finalizado.

- Pendiente: producto no entregado o sin avance suficiente.

- Insumo de continuidad: borrador, base, matriz, archivo editable o material que no está cerrado, pero sirve para que el proyecto continúe.

- ÉNFASIS DEL INFORME SEGÚN CADA CONTRATISTA

- Apoyo político

El informe debe evidenciar la orientación política brindada al proyecto, la coherencia con la línea del PCN, el enfoque de Pueblo Negro, ancestralidad hídrica, maritorio y gobierno propio. También debe reportar su participación en espacios comunitarios, aportes a la lectura política del reconocimiento hídrico, identificación de riesgos políticos o territoriales, articulación con comunidades, ECN y Palenke, y recomendaciones para la continuidad política del proceso.

- Comunicación, visibilidad y plataforma

El informe debe evidenciar los avances técnicos de la plataforma, especialmente el MVP, sistema de usuarios y roles, niveles de visibilidad, Biblioteca Base, sección Mujeres, Juventudes y Niñez, integración de Power BI, enlace al geoportal, seguridad básica, entrega de código fuente, accesos administrativos, documentación técnica, capacitaciones realizadas, corrección de fallas y avances de la plataforma integral. Debe diferenciar claramente lo que está funcional, lo que está en desarrollo y lo que requiere ajustes.

- Asistente de apoyo operativo

El informe debe evidenciar el apoyo logístico, administrativo y documental realizado: talleres, reuniones, mesas técnicas, transporte, hospedaje, materiales, listas de asistencia, relatorías, reportes de campo, actas, correspondencia, organización de información, control presupuestal, agenda del equipo, trazabilidad de actividades y apoyo a carpetas de auditoría. Su entrega debe dejar muy ordenado el archivo físico y digital del proyecto.

- Profesional jurídico

El informe debe evidenciar los insumos jurídicos elaborados para la ruta, revisión normativa, matriz normativa y jurisprudencial, análisis sobre Decretos 0129 y 1745, conceptos jurídicos, dictámenes sobre derechos ancestrales hídricos, acompañamiento jurídico a talleres y mesas técnicas, identificación de riesgos jurídicos, territoriales o políticos, y borrador del marco jurídico Año 1. Debe entregar documentos editables y fuentes normativas organizadas.

- Especialista en recursos hídricos

El informe debe evidenciar la validación de criterios ambientales, caracterización hídrica, mapas, datos, reportes, lineamientos técnicos, criterios de elegibilidad territorial, informe sobre ecosistemas hídricos priorizados, aportes al marco metodológico, capacitaciones sobre manejo sostenible de fuentes hídricas, riesgos hidrológicos, plan de manejo de recursos hídricos, base de datos hídrica, matrices, informes y actas de articulación con consejos comunitarios o entidades ambientales.

- Profesional SIG / SCITA

El informe debe evidenciar la actualización del repositorio geográfico, coherencia del componente territorial, análisis espaciales de cuencas hidrográficas, modelado hidrológico, cartografía temática, integración de datos satelitales y de campo, capacitaciones en SIG/SCITA, informes técnicos con visualizaciones geoespaciales, mapas de fuentes hídricas priorizadas, capas geográficas, base de datos geográfica y aportes cartográficos a la ruta. Debe entregar archivos editables, mapas, capas y metadatos.

- SOPORTES QUE DEBEN ENTREGARSE

Cada contratista entregará los soportes relacionados con su rol. Según corresponda, estos pueden ser:

- Informes finales o parciales.

- Matriz de cumplimiento diligenciada.

- Documentos técnicos, jurídicos, políticos, operativos o territoriales.

- Bases de datos.

- Mapas, capas geográficas, geodatabase o archivos SIG.

- Actas, relatorías y listados de asistencia.

- Fotografías y evidencias de actividades.

- Presentaciones o materiales de capacitación.

- Correos de envío o validación.

- Borradores y archivos editables.

- Enlaces a plataforma, repositorio, geoportal o carpetas digitales.

- Cuenta de cobro, seguridad social, RUT, paz y salvo y legalización de gastos cuando aplique.

- DISPOSICIÓN FINAL

La entrega del informe final, la matriz de cumplimiento y los soportes correspondientes constituye el insumo principal para realizar la revisión técnica, administrativa y documental del trabajo desarrollado por cada contratista. Esta revisión se hará de acuerdo con las obligaciones establecidas en cada contrato, el estado real de los productos, las evidencias aportadas y las necesidades de continuidad del proyecto.