PLATAFORMA PALENKE

Plan de lanzamiento, pruebas y producción de contenido

Calendario, packs multimedia, QA y responsabilidades. Fechas post-15 oct = propuestas.

Idea simple 1) Aprobar este plan (25 sep). 2) Hasta el 15 oct: web estable. 3) Después: producir packs de 3 módulos. 4) Comunicaciones publica de a uno.

| Hito | Fecha | Qué | Quién |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobar plan | 25 sep | Frank OK | Angel + Karen |
| Web estable | 15 oct (DURO) | Toda la plataforma | Angel + Karen |
| 1er anuncio | ~26–27 oct (propuesto) | Mediateca | Comunicaciones |

# 1. Aprobar el plan y cómo se anuncia

Frank aprueba este documento (25 sep). Packs de 3 módulos listos; Comunicaciones publica de a uno.

| Etapa | Módulo | Qué pasa |
| --- | --- | --- |
| 1ª | Mediateca | 1er anuncio (~26–27 oct propuesto, sujeto a Comunicaciones/editor). |
| 2ª | Instrumentos | ~1–2 semanas después (o cuando Comunicaciones pueda). |
| 3ª | CID | Cuando digamos / tras retoque si cambió el módulo. |

# 2. Calendario

Lectura Hasta 15 oct: firmes en lo posible. Después: propuestas hasta confirmar con Comunicaciones y el editor.

| Cuándo | Qué | Nota |
| --- | --- | --- |
| Esta semana | Reunión Comunicaciones: pedirles estrategia + plazos. | Confirmar malla. |
| 25 sep | Aprobar plan con Frank. | Firme. |
| 28 sep – 2 oct | QA toda la web (Angel admin / Karen usuaria). | Sin features nuevas. |
| 5 – 9 oct | Fixes (sin features nuevas). | Puede acortarse si hay pocos tickets. |
| 10 – 15 oct | Estabilizar web. | 15 oct DURO. |
| ~15 – 30 oct | Producir 3 packs + video general (editor). | PROPUESTO. |
| Al cerrar Mediateca | Entregar pack Mediateca a Comunicaciones. | Buffer ~2 sem. típico. |
| ~26/27 oct | 1er anuncio Mediateca. | PROPUESTO. |
| ~2 nov | Pedir anuncio Instrumentos. | PROPUESTO. |
| Después | Pedir anuncio CID. | PROPUESTO. |

## 2.1 Pack por módulo (recomendado)

| Pieza | Cantidad | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Video principal del módulo | 1 (45–90 s) | Post / reel principal |
| Shorts | 3 (15–30 s) | Historias / reposts de la semana |
| Copy / pie de texto | 1 | Comunicaciones solo publica |
| Stills | 2–3 | Posts estáticos |
| Aviso siguiente módulo | 1 línea | Teaser |

- Una vez: 1 video general de plataforma. Totales: 1 general + 3 videos módulo + 9 shorts + 3 copies.

- Ajustable si Comunicaciones pide más/menos.

## 2.2 Pedir estrategia a Comunicaciones

- Canales, ritmo, si 1+3 está bien, días de anticipación, cómo entregar archivos.

- Ellos proponen estrategia; nosotros entregamos packs listos.

# 3. QA (pruebas de calidad)

¿Qué es QA? QA = Quality Assurance (aseguramiento de calidad). Es el barrido sistemático de toda la plataforma antes del lanzamiento: revisar cada módulo, anotar errores o confusiones, y corregirlos. No es crear funciones nuevas — es verificar que lo que ya existe funciona bien, se entiende y se ve bien en móvil y escritorio.

## 3.1 Roles

| Quién | Qué |
| --- | --- |
| Angel — admin | Panel /admin, documentos, solicitudes, seguridad. |
| Karen — usuaria | Portal público, claridad, móvil/escritorio. |
| Tercera persona | Otra mirada. |

## 3.2 Checklist común + por módulo

- Velocidad; textos/imágenes/botones; coherencia; enlaces/seguridad; móvil/escritorio

| Módulo | Admin | Usuaria | Mirada |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Inicio (/) | Carga, hero, CTAs, navegación. | Textos; botones correctos. | A |
| ☐ Biblioteca | Filtros, búsqueda, público/interno, descarga. | Buscar y abrir fichas. | U+A |
| ☐ Gobierno propio / Instrumentos | Árbol, sensible, solicitar acceso. | Navegar; pedidos de acceso. | U+A |
| ☐ Memoria Afroterritorial | Textos, enlaces, imágenes. | Claridad del recorrido. | U |
| ☐ Mediateca Ubuntu | Galería, filtros FOSPA, móvil. | Barrido visual. | U |
| ☐ SCITA / Estadísticas | Tableros, formulario, permisos. | ¿Se entiende el flujo? | U+A |
| ☐ Geoportal | Mapa/visor, login, vacío vs útil. | ¿Usable sin ayuda? | U |
| ☐ Mujeres / juventudes / niñez | Campañas, detalle, links. | Contenido y navegación. | U |
| ☐ Noticias / Agenda / Incidencia | Listados, detalle, CTAs. | Sin fichas rotas. | U |
| ☐ Login / acceso / solicitudes | Login, solicitar acceso, mis solicitudes. | Flujo completo. | U+A |
| ☐ Admin (panel) | Documentos, solicitudes, usuarios, dashboards. | Solo Angel: CRUD/subidas. | A |

Regla: anotar y corregir lo existente (5–15 oct). PROHIBIDO features nuevas.

# 4. Packs — qué se entrega a Comunicaciones

| Pack | Contiene | Cuándo se pide publicar |
| --- | --- | --- |
| General | 1 video recorrido | Con 1er anuncio |
| Mediateca | 1 video + 3 shorts + copy + stills | PRIMERO |
| Instrumentos | 1 video + 3 shorts + copy + stills | Cuando digamos |
| CID | 1 video + 3 shorts + copy + stills | Cuando digamos / tras retoque |

# 5. Responsabilidades

| Persona | Rol |
| --- | --- |
| Angel | Plan · QA admin · fixes · web ≤15 · grabar · confirmar editor/presupuesto · entregar packs. |
| Karen | Agendar Frank + Comunicaciones · pedir estrategia · QA usuaria · guiones/copy · OK de packs. |
| Comunicaciones | Proponer estrategia; confirmar plazos; publicar pack indicado (uno a la vez). |
| Editor | Armar packs (1 video + 3 shorts por módulo) + video general. |
| Frank | Aprobar este plan (25 sep); decidir si se mueve el 15 oct u otras fechas duras. |

# 6. Qué nos frena hoy y qué hay que decidir

## 6.1 Bloqueos / dependencias

| Bloqueo | Por qué importa | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| Plan no aprobado (Frank) | Sin OK no hay fechas oficiales ni presupuesto claro. | Reunión 25 sep → aprobar este plan. |
| Malla de Comunicaciones | No sabemos plazos reales ni canales; fechas post-15 son estimadas. | Reunión esta semana; pedirles estrategia (§6.2). |
| Editor + presupuesto | Sin editor no hay packs premium; el tiempo de edición mueve el anuncio. | Confirmar editor (p. ej. Fernando) y presupuesto (Comprana) pronto. |
| QA con muchos hallazgos | La semana de fixes puede alargarse y empujar el 15 oct o el video. | Priorizar bugs bloqueantes; features nuevas prohibidas. |
| Contenido CID incompleto | Video de CID puede quedar desactualizado si Marcela cambia mucho. | Grabar pack base; retocar antes de pedir publicación. |
| Capacidad de Comunicaciones | Emergencias (ej. terremoto) desplazan posts. | Buffer ~2 semanas; no asumir publicación al día siguiente. |

## 6.2 Decisiones que necesitamos de Comunicaciones

Sin estas respuestas, las fechas de anuncio siguen siendo solo propuestas:

- ¿Qué canales usan (Instagram, Facebook, WhatsApp, otros) y en qué orden?

- ¿Cuántos días de anticipación necesitan para agendar un pack?

- ¿Les sirve nuestro pack (1 video + 3 shorts + copy + stills) o quieren más/menos?

- ¿Cada cuánto pueden publicar un módulo nuevo (cada 1–2 semanas)?

- ¿Quién recibe archivos y en qué formato/carpeta?

- ¿Pueden proponer ellos la estrategia de difusión?

Pedir en la reunión “Necesitamos que Comunicaciones nos sugiera la estrategia: canales, ritmo, formatos y plazos reales. Nosotros entregamos packs listos; ustedes definen cómo y cuándo salen mejor.”

# 7. Resumen

| sep Aprobar + Coms | QA/fixes Portal completo | 15 oct Web DURO | 15–30 3 packs listos | 1er anuncio Mediateca | Luego Instr. → CID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Aprobar plan → web 15 oct → 3 packs (1+3) → Comunicaciones publica de a uno.

- Cerrar bloqueos: Frank, Comunicaciones (estrategia/malla), editor/presupuesto.

Para Frank Aprobar plan el 25 sep. 15 oct = web estable. Multimedia: 3 packs listos; anuncio por etapas. Comunicaciones define estrategia.

Referencia: https://fathom.video/calls/829928151 (19 sep 2026).